Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 мая 2022 г. N 749

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД УЛЬЯНОВСК"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", руководствуясь Уставом муниципального образования "город Ульяновск", администрация города Ульяновска постановляет:

1. Утвердить прилагаемое [Положение](#P40) о порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы муниципального образования "город Ульяновск".

2. Признать утратившими силу:

1) постановление мэрии города Ульяновска от 20.10.2011 N 4772 "Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы муниципального образования "город Ульяновск";

2) постановление администрации города Ульяновска от 30.01.2012 N 276 "О внесении изменений в постановление мэрии города Ульяновска от 20.10.2011 N 4772";

3) постановление администрации города Ульяновска от 07.06.2012 N 2560 "О внесении изменений в постановление мэрии города Ульяновска от 20.10.2011 N 4772";

4) постановление администрации города Ульяновска от 14.01.2013 N 58 "О внесении изменений в постановление мэрии города Ульяновска от 20.10.2011 N 4772";

5) постановление администрации города Ульяновска от 21.10.2013 N 4537 "О внесении изменений в постановление мэрии города Ульяновска от 20.10.2011 N 4772";

6) постановление администрации города Ульяновска от 23.05.2014 N 2485 "О внесении изменений в постановление мэрии города Ульяновска от 20.10.2011 N 4772";

7) постановление администрации города Ульяновска от 29.10.2015 N 5479 "О внесении изменений в постановление мэрии города Ульяновска от 20.10.2011 N 4772";

8) постановление администрации города Ульяновска от 21.07.2016 N 2084 "О внесении изменений в постановление мэрии города Ульяновска от 20.10.2011 N 4772";

9) постановление администрации города Ульяновска от 21.11.2017 N 2493 "О внесении изменений в постановление мэрии города Ульяновска от 20.10.2011 N 4772";

10) постановление администрации города Ульяновска от 22.03.2018 N 407 "О внесении изменений в постановление мэрии города Ульяновска от 20.10.2011 N 4772";

11) постановление администрации города Ульяновска от 31.08.2018 N 1639 "О внесении изменений в постановление мэрии города Ульяновска от 20.10.2011 N 4772";

12) постановление администрации города Ульяновска от 23.01.2020 N 72 "О внесении изменения в постановление мэрии города Ульяновска от 20.10.2011 N 4772";

13) постановление администрации города Ульяновска от 25.10.2021 N 1602 "О внесении изменения в постановление мэрии города Ульяновска от 20.10.2011 N 4772".

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете "Ульяновск сегодня".

Глава города

Д.А.ВАВИЛИН

Утверждено

постановлением

администрации города Ульяновска

от 30 мая 2022 г. N 749

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы муниципального образования "город Ульяновск" (далее - Положение) определяет порядок формирования и реализации адресной инвестиционной программы муниципального образования "город Ульяновск".

1.2. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия:

адресная инвестиционная программа муниципального образования "город Ульяновск" (далее - АИП) - документ, устанавливающий распределение предусмотренных в бюджете муниципального образования "город Ульяновск" на очередной финансовый год и плановый период главным распорядителям средств бюджета муниципального образования "город Ульяновск" (далее - ГРБС) бюджетных ассигнований на обеспечение строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования "город Ульяновск" (далее - капитальные вложения);

бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

1.3. АИП состоит из двух частей:

программная часть содержит сведения об инвестиционных проектах (далее - инвестпроект), включенных в муниципальные программы муниципального образования "город Ульяновск" (далее - МП);

непрограммная часть содержит сведения об инвестпроектах, не включенных в МП, на которые предусмотрены ассигнования в бюджете муниципального образования "город Ульяновск".

1.4. АИП действует с 1 января по 31 декабря финансового года, в котором она утверждена.

2. Порядок формирования АИП

2.1. Проект АИП формируется на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии со стратегическими, среднесрочными и краткосрочными целями и задачами социально-экономического развития города Ульяновска и включает в себя информацию по каждому объекту по форме согласно [приложению 1](#P115) к настоящему Положению.

2.2. Формирование АИП осуществляет управление инвестиций и планирования администрации города Ульяновска (далее - Управление).

2.3. В проект АИП включаются инвестпроекты по объектам:

планируемым к началу строительства в очередном финансовом году и в плановом периоде;

незавершенного строительства;

ввод в эксплуатацию которых планируется в очередном финансовом году и в плановом периоде, финансирование которых начато в прошлые годы.

2.4. Для формирования проекта АИП в срок не позднее 15 июля текущего финансового года ГРБС представляют в Управление:

2.4.1. [Заявку](#P183) о включении инвестпроекта в проект АИП (далее - заявка) по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

2.4.2. Пояснительную записку, содержащую:

наименование инвестпроекта;

краткое описание инвестпроекта с указанием целей, сроков, количественных показателей при его реализации;

виды и сроки работ по инвестпроекту;

заказчик объекта по инвестпроекту;

способ финансирования;

планируемые объемы финансирования по годам, с разбивкой по видам работ и источникам финансирования;

оценку социально-экономического эффекта от реализации инвестпроекта;

степень готовности объекта (для объектов незавершенного строительства);

обоснованное предложение ГРБС о приоритетности финансирования инвестпроекта из средств бюджета муниципального образования "город Ульяновск";

иную дополнительную информацию по инвестпроекту.

2.4.3. Положительное заключение об эффективности использования средств бюджета муниципального образования "город Ульяновск", направляемых на капитальные вложения (далее - Заключение) в соответствии с постановлением администрации города Ульяновска от 29.09.2016 N 2713 "Об оценке эффективности использования средств бюджета муниципального образования "город Ульяновск", направляемых на капитальные вложения".

2.5. В случае если в отношении предлагаемых к включению в проект АИП инвестпроектов отсутствует полный пакет документов, установленный требованиями [пункта 2.4](#P63) настоящего раздела, ГРБС направляет в Управление подробное обоснование необходимости включения данных инвестпроектов в проект АИП с указанием причин отсутствия полного пакета документов, а также с указанием сроков их представления.

2.6. Управление в срок не позднее 10 августа текущего финансового года проверяет представленные ГРБС документы на предмет соответствия требованиям [пункта 2.4](#P63) настоящего раздела.

Если документы соответствуют указанным требованиям, Управление формирует сводный перечень инвестпроектов, заявленных ГРБС для включения в проект АИП.

В случае несоответствия документов указанным требованиям Управление возвращает их ГРБС на доработку с указанием сроков предоставления полного пакета документов.

2.7. В случае невозможности предоставления полного пакета документов, указанном в [пункте 2.4](#P63) настоящего раздела, в срок до 15 сентября текущего финансового года, а также при возникновении споров по вопросам включения (исключения) инвестпроектов в проект АИП инвестпроекты рассматриваются на согласительной комиссии под председательством Первого заместителя Главы города Ульяновска, курирующего вопросы бюджетной политики, регулирования тарифов и муниципальных закупок, стратегического планирования.

2.8. По результатам рассмотрения спора согласительная комиссия принимает решение о включении (об отказе во включении), исключении инвестпроекта из проекта АИП, а также иные решения, касающиеся формирования проекта АИП.

2.9. Порядок формирования, формат работы, сроки рассмотрения спорных вопросов, связанных с инвестпроектами, иные вопросы деятельности согласительной комиссии определяются Управлением.

2.10. Управление формирует проект АИП в срок до 15 сентября текущего финансового года, с учетом:

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте бюджета муниципального образования "город Ульяновск" на очередной финансовый год и на плановый период соответствующему ГРБС;

оценки социально-экономического эффекта от реализации инвестпроекта;

степени готовности объекта (для объектов незавершенного строительства);

обоснованности предложения ГРБС о приоритетности финансирования инвестпроекта из средств бюджета муниципального образования "город Ульяновск";

включения инвестпроекта в АИП, утвержденную на текущий финансовый год и на плановый период;

объема софинансирования инвестпроекта из средств федерального и (или) областного бюджетов;

наличия разработанной либо разрабатываемой в текущем финансовом году в рамках действующей АИП проектной документации.

2.11. В проекте АИП наименование объекта инвестпроекта указывается в соответствии с наименованием, указанным в заявке. Наименование объекта инвестпроекта должно соответствовать юридическому наименованию, наименованию, указанному в проектной документации (при ее наличии). Обозначение объекта инвестпроекта должно соответствовать официальному реестру наименований улиц, переулков и площадей муниципального образования "город Ульяновск", утвержденному в установленном порядке.

2.12. В случае изменения финансирования инвестпроекта, планируемого к включению в проект АИП, ГРБС предоставляет в Управление не позднее 20 сентября текущего финансового года уточненные объемы финансирования по годам, с разбивкой по видам работ и источникам финансирования.

2.13. Управление в срок до 1 октября текущего финансового года направляет в Межотраслевую комиссию по подготовке проекта бюджета муниципального образования "город Ульяновск" на очередной финансовый год и на плановый период проект АИП, уточненный по объемам капитальных вложений и наименованию ГРБС.

2.14. Проект АИП вносится Главой города Ульяновска для рассмотрения в Ульяновскую Городскую Думу в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета муниципального образования "город Ульяновск" на очередной финансовый год и на плановый период.

2.15. Управление направляет проект АИП на утверждение Главе города Ульяновска в срок не позднее 30 рабочих дней со дня вступления в силу решения Ульяновской Городской Думы об утверждении бюджета муниципального образования "город Ульяновск" на очередной год и на плановый период.

2.16. В случае внесения изменений в решение Ульяновской Городской Думы об утверждении бюджета муниципального образования "город Ульяновск" на очередной финансовый год и на плановый период ГРБС в течение трех рабочих дней после вступления в силу вышеуказанного решения направляет в адрес Управления письменное обращение о внесении изменений в АИП с указанием необходимых изменений.

2.17. В случае включения в АИП новых инвестпроектов к обращению ГРБС прилагаются документы, предусмотренные [пунктом 2.4](#P63) настоящего раздела.

2.18. В случае реорганизации, изменения наименования либо изменения функций ГРБС к письму ГРБС прикладываются документы, подтверждающие наличие вышеуказанных оснований.

2.19. Управление готовит проект АИП с учетом поступивших изменений в установленном порядке и направляет на утверждение Главе города Ульяновска в срок не позднее 30 рабочих дней со дня вступления в силу решения Ульяновской Городской Думы о внесении изменений в бюджет муниципального образования "город Ульяновск" на очередной год и на плановый период.

3. Порядок реализации АИП

3.1. Реализация АИП осуществляется ГРБС в пределах предусмотренных в бюджете муниципального образования "город Ульяновск" на очередной финансовый год и на плановый период бюджетных ассигнований.

3.2. ГРБС ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным периодом, представляют в Управление отчет о финансировании и освоении средств по инвестиционным проектам, включенным в адресную инвестиционную программу муниципального образования "город Ульяновск", по форме согласно [приложению 3](#P248) к настоящему Положению.

3.3. Управление ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, готовит и представляет Главе города Ульяновска сводную информацию о реализации АИП за отчетный период.

Приложение 1

к Положению

Адресная инвестиционная программа

муниципального образования "город Ульяновск"

на \_\_\_\_ год и на плановый период \_\_\_\_ и \_\_\_\_ годов

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование инвестиционного проекта, местоположение (адрес) | Сроки реализации инвестиционного проекта | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования "город Ульяновск" |
| Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Бюджетные ассигнования по адресной инвестиционной программе, всего: |  |  |  |
| 2. | Программная часть (в рамках муниципальных программ), всего, в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств, всего: |  |  |  |
| 2.1.1. | Наименование муниципальной программы, всего: |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Наименование инвестиционного проекта |  |  |  |  |
| 3. | Непрограммная часть, всего: |  |  |  |
| 3.1. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств, всего: |  |  |  |
| 3.1.1. | Наименование инвестиционного проекта |  |  |  |  |

Приложение 2

к Положению

 Заявка

 о включении инвестиционного проекта

 в проект адресной инвестиционной программы

 муниципального образования "город Ульяновск"

 на \_\_\_\_\_ год и на плановый период \_\_\_\_\_ годов

Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования "город

Ульяновск": \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место нахождения главного распорядителя бюджетных средств/почтовый адрес:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактное лицо (должность, ФИО) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Общий объем финансирования инвестиционного проекта за весь период

реализации, тыс. руб. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование инвестиционного проекта, местоположение (адрес) | Потребность в финансировании из средств бюджета муниципального образования "город Ульяновск", тыс. руб. |
| Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бюджетные ассигнования, всего: |  |  |  |
| Программная часть (в рамках муниципальных программ), всего: в том числе: |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, всего: |  |  |  |
| 1. | Наименование инвестиционного проекта |  |  |  |
| Непрограммная часть, всего: |  |  |  |
| 1. | Наименование инвестиционного проекта |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности руководителя (подпись) (расшифровка подписи)

 главного распорядителя МП

 бюджетных средств)

Приложение 3

к Положению

 Отчет о финансировании и освоении средств по инвестиционным проектам,

 включенным в адресную инвестиционную программу муниципального образования

 "город Ульяновск"

 на \_\_\_\_ год и на плановый период \_\_\_\_ годов,

 за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (отчетный период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование инвестиционного проекта, местоположение (адрес) | Объем бюджетных ассигнований на отчетный период, тыс. рублей | Информация о результатах выполненных работ, оказанных услуг, приобретенных объектах недвижимого имущества [<\*>](#P302), на отчетный период |
| Предусмотрено в бюджете муниципального образования "город Ульяновск" | Профинансировано | Освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бюджетные ассигнования, всего: |  |  |  |  |
| Программная часть, всего: в том числе: |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, всего: |  |  |  |  |
| 1. | Наименование инвестиционного проекта |  |  |  |  |
| Непрограммная часть, всего: |  |  |  |  |
| 1. | Наименование инвестиционного проекта |  |  |  |  |

 --------------------------------

 <\*> Отчетная информация должна содержать сравнение с плановыми

показателями, объемами планируемых работ (услуг) реализуемого

инвестиционного проекта.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности руководителя (подпись) (расшифровка подписи)

 главного распорядителя МП

 бюджетных средств)